BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Modelos de desarrollo Web

Documentación

Docente: Luis Yael Méndez Sánchez

Alumnos:

Yazmin Aranxa Moreno Barbosa

María Fernanda Robles Matus

Angelica Rodríguez Vallejo

Diana Gabriela Victorino Osorio

Alan Daniel Viveros Morales

Scarlett Itzel Xochicale Flores

Otoño 2024

Fecha: 09 de agosto de 2024

ÍNDICE

1.	Análisis previo de requerimientos	3

1.1	Matriz de requerimientos	4

2.	Información de la aplicación	6

3.	Objetivo General	8

4.	Objetivos específicos	8

5.	Alcance	9

6.	Propuesta de solución	11

7.	Fundamentación de esfuerzo y timing	12

8.	Mapa de sitio	14

9.	Cronograma de actividades	15

10.	Product Backlog	15

# Análisis previo de requerimientos

Para llevar a cabo la implementación de un sistema integral de gestión para un consultorio odontológico, hemos realizado un análisis que incluye una entrevista con un dentista, quien es nuestro usuario principal del sistema. El dentista compartió su visión sobre las funcionalidades clave que debería incluir un programa para este tipo de proyecto, y estos insumos, junto con estudios de mercado, nos permitieron identificar las necesidades específicas del consultorio y visualizar cómo un sistema digital podría optimizar su operación diaria.

Necesidades Identificadas y Funcionalidades Clave del Sistema

Durante la entrevista, el dentista expresó la necesidad de un sistema que pudiera abordar los siguientes aspectos críticos:

Gestión de Citas:

- Automatización del Agendamiento: La posibilidad de que los pacientes puedan agendar y modificar citas directamente a través de la plataforma.

- Visualizar agenda: Un espacio donde tanto el dentista como el recepcionista puedan ver y gestionar las citas de manera eficiente.

Manejo de la Información de Pacientes:

- Historial Médico Completo: Un módulo donde se almacene el historial médico de los pacientes, accesible tanto para el dentista como para los pacientes.

- Actualización en Tiempo Real: Capacidad para actualizar la información médica de los pacientes durante las consultas, incluyendo notas clínicas y recetas.

Seguimiento de Tratamientos:

- Registro de Tratamientos en Curso: Un sistema para documentar y hacer seguimiento de los tratamientos odontológicos en curso.

- Generación de Recetas: Una herramienta que permita al dentista emitir recetas electrónicas de manera rápida y eficiente.

Seguridad y Acceso:

- Control de Acceso Seguro: Un sistema de autenticación robusto que proteja la información sensible de los pacientes.

- Roles de Usuario: Diferentes niveles de acceso para dentistas, recepcionistas y pacientes, garantizando que cada usuario solo pueda acceder a la información que le corresponde.

Interfaz Intuitiva y Amigable:

- Facilidad de Uso: Una interfaz diseñada para ser intuitiva, facilitando la navegación y el acceso a las funciones principales del sistema.

- Personalización del Perfil: Cada usuario podrá complementar su perfil, actualizando datos personales.

Ventajas del Sistema

La principal ventaja de este sistema radica en su capacidad para automatizar y centralizar procesos críticos, como la programación y gestión de citas, el manejo de la información de los pacientes, y el seguimiento de tratamientos.

## Matriz de requerimientos

| ID | Requisito | Fuente | Prioridad | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barra de navegación en todas las páginas | Usuario | Must have (M) | Funcional |
| 2 | Opción de inicio de sesión en la página de inicio | Usuario | Must have (M) | Funcional |
| 3 | Opción para registrarse en la página de inicio | Usuario | Must have (M) | Funcional |
| 4 | Descripción breve del consultorio en la página de inicio | Usuario | Should have (S) | Funcional |
| 5 | Descripción detallada del consultorio en la página "Nosotros" | Usuario | Should have (S) | Funcional |
| 6 | Mostrar servicios ofrecidos en la página de "Servicios" | Usuario | Must have (M) | Funcional |
| 7 | Apartado de "Agendar Cita" en cada servicio | Usuario | Must have (M) | Funcional |
| 8 | Página de contacto con detalles de contacto y ubicación del consultorio | Usuario | Must have (M) | Funcional |
| 9 | Formulario de registro de usuario | Usuario | Must have (M) | Funcional |
| 10 | Formulario de inicio de sesión (Login) | Usuario | Must have (M) | Funcional |
| 11 | Barra de navegación en el perfil del paciente | Usuario | Must have (M) | Funcional |
| 12 | Mensaje de bienvenida en el perfil del paciente con resumen de cada apartado | Usuario | Could have (C) | Funcional |
| 13 | Permitir al usuario editar sus datos personales en el perfil | Usuario | Must have (M) | Funcional |
| 14 | Selección de fecha, hora, servicio y forma de pago para agendar citas | Usuario | Must have (M) | Funcional |
| 15 | Resumen de detalles de cita agendada | Usuario | Should have (S) | Funcional |
| 16 | Visualización de citas agendadas | Usuario | Must have (M) | Funcional |
| 17 | Visualización del historial de consultas | Usuario | Should have (S) | Funcional |
| 18 | Visualización del historial de recetas | Usuario | Should have (S) | Funcional |
| 19 | Barra de navegación en el perfil del dentista | Dentista | Must have (M) | Funcional |
| 20 | Resumen de secciones en la página "Home" del dentista | Dentista | Could have (C) | Funcional |
| 21 | Revisión de agenda con detalles de consulta | Dentista | Must have (M) | Funcional |
| 22 | Detalles de la consulta actual | Dentista | Must have (M) | Funcional |
| 23 | Edición de detalles de receta médica en la consulta | Dentista | Must have (M) | Funcional |
| 24 | Visualización y edición de información general del paciente, tratamiento, historial, notas, archivos | Dentista | Must have (M) | Funcional |
| 25 | Barra de navegación en el perfil del recepcionista | Recepcionista | Must have (M) | Funcional |
| 26 | Resumen de secciones en la página "Home" del recepcionista | Recepcionista | Could have (C) | Funcional |
| 27 | Formulario para agendar citas desde el perfil del recepcionista | Recepcionista | Must have (M) | Funcional |
| 28 | Visualización de citas agendadas en el perfil del recepcionista | Recepcionista | Must have (M) | Funcional |
| 29 | Formulario para editar la información del dentista | Recepcionista | Should have (S) | Funcional |
| 30 | Seguridad y protección de información sensible | Seguridad | Must have (M) | No Funcional |
| 31 | Implementación de autenticación para las cuentas | Seguridad | Must have (M) | No Funcional |
| 32 | Escalabilidad del sistema | Usuario | Could have (C) | No Funcional |
| 33 | Compatibilidad con diferentes dispositivos y navegadores | Usuario | Should have (S) | No Funcional |
| 34 | Alta disponibilidad del sistema | Usuario | Must have (M) | No Funcional |

# Información de la aplicación

Este sistema debe incluir inicialmente una página de presentación con los siguientes apartados:

- Logo del consultorio.

- Inicio: Se proporciona información general del consultorio.

- Nosotros: Se proporciona información general del consultorio.

- Servicios: Se enlistan los servicios que ofrece el dentista.

- Contacto: Se brinda la ubicación del consultorio, así como del dentista.

- Iniciar de sesión: Opción para que el usuario inicie sesión.

- Registrarse: Redirige al formulario para realizar el registro de usuario.

Al seleccionar el botón de inicio de sesión o registrarse, el usuario será redirigido a la página de Login, donde encontrará los campos para ingresar su correo electrónico y contraseña. Si el usuario no tiene una cuenta, podrá registrarse, activando un formulario para crear su perfil con sus datos personales, que incluye los siguientes campos obligatorios:

- Nombre(s)

- Apellido paterno

- Apellido materno

- Fecha de nacimiento

- Correo electrónico

- Contraseña

- Confirmar contraseña

- Número telefónico

- Fotografía personal

Al final del formulario habrá dos botones: uno para enviar los datos del registro del nuevo paciente, que al seleccionarlo se redirige al Login para ingresar con su correo y contraseña, y otro botón para cancelar el registro donde se redirige a la página de inicio del consultorio.

Vista del paciente: Iniciará con la página del Home, donde se mostrará la bienvenida al paciente, un resumen de su historial de servicios, su más reciente receta, un calendario con sus próximos tratamientos, así como un resumen de su perfil. De igual forma tendrá una barra de navegación con los siguientes apartados.

- Perfil: El paciente podrá ver la información proporcionada en el formulario de registro, aquí tendrá la opción de editarla y complementarla con datos adicionales, como alergias, enfermedades crónicas, tipo de sangre, contacto de emergencia e historial odontológico previo.

- Agendar cita: El paciente podrá visualizar su ficha de datos personales que contendrá su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, alergias, enfermedades crónicas, el tipo de sangre y contacto de emergencia. Como segundo plano, el paciente podrá seleccionar el día y la hora establecida por el dentista, especificar el tratamiento y la forma de pago. Al final, se presentarán los botones de Cancelar y Guardar.

- Historial de consultas: Se desplegará una tabla con las citas pasadas del paciente, que incluirá campos como número de identificación, fecha, horario, motivo de la consulta y conclusiones resultantes.

- Historial de recetas: El paciente podrá consultar las recetas programadas durante su tratamiento e imprimirlas.

- Cerrar sesión: Finaliza la sesión y se redirige a la página del Login.

Vista del dentista: Después de ingresar con su correo electrónico y contraseña en el login, el dentista tendrá una vista de bienvenida similar a la presentada para el paciente, aquí podrá visualizar las tareas, así como sus próximas consultas, aparte cuenta con los siguientes apartados en la barra de navegación:

- Agenda: Mostrará las citas por semana, la fecha de la consulta, la hora, el motivo, la duración de la consulta y nombre del paciente, este será un hipervínculo a la siguiente sección.

- Consulta: Mostrará del lado izquierdo la información del paciente como su foto y nombre, edad y residencia. Además, el dentista podrá ver la información general del paciente, el tratamiento en curso, el historial médico, notas de consulta, así como generar recetas y cuenta con una sección de Archivos para poder subir archivo clínico, imágenes, en cada uno de los apartados el dentista puede editar, guardar y cancelar.

- Lista de pacientes: Se desplegará una lista alfabética de todos los pacientes atendidos por el doctor, donde los nombres redirigirán a la información personal del paciente tal como en la vista de la sección en Consulta.

Al igual que en la vista del paciente, habrá un botón para cerrar sesión.

Vista del recepcionista: Tras ingresar al sistema mediante el Login, de igual forma que en la vista del dentista, el recepcionista tendrá su vista general de bienvenida. Además, en la barra de navegación incluirá un botón para cerrar sesión, así como las siguientes secciones:

Agendar cita: Se desbloqueará un formulario que deberá completarse con los siguientes campos.

- Formulario de datos del paciente: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Fecha de nacimiento, Edad, Correo electrónico, Alergias, Enfermedades crónicas, Tipo de sangre y Contacto de emergencia.

- Fecha y Hora

- Servicio proporcionado

- Forma de pago

Al finalizar el formulario, el recepcionista tendrá las opciones de guardar o cancelar.

Citas agendadas: la vista es similar a la del paciente, se pueden visualizar las citas por semana, además el recepcionista puede editar y eliminar las citas.

Perfil Dentista: aquí puede agregar información del dentista, con opciones para editar o eliminar los siguientes datos:

- Información general: fotografía, edad, residencia, nombre del doctor, especialidad, teléfono de contacto, dirección, cédula profesional.

- Experiencia laboral

- Referencias laborales

# Objetivo General

Implementar un sistema integral de gestión que optimice los procesos operativos y administrativos de un consultorio odontológico, facilitando el manejo de la información médica de los pacientes, la gestión de citas, tratamientos y recetas médicas, de igual forma el control de accesos, mediante una plataforma digital segura. Este sistema permite a los usuarios mejorar la eficiencia, precisión y seguridad en la operación diaria del consultorio, contribuyendo a una mejor experiencia para los pacientes, el dentista y personal administrativo.

# Objetivos específicos

Implementar una plataforma de registro y autenticación segura para los usuarios:

- Desarrollar un sistema robusto de registro y autenticación que garantice la seguridad de los datos personales de los pacientes, dentistas y recepcionistas, con diferentes niveles de acceso según el rol del usuario.

Implementar plataforma usable para gestión de perfiles, agenda y citas médicas:

- Diseñar una interfaz usable que permita a los pacientes gestionar su perfil, agendar citas, y consultar su historial médico, así como de recetas médicas.

Optimizar el manejo y seguimiento de la información médica de los pacientes:

- Proporcionar al dentista herramientas de software para acceder a la información relevante de los pacientes y generar recetas de manera eficiente.

Mejorar la eficiencia operativa:

- Facilitar al recepcionista la gestión de citas y la administración de la información del personal del dentista.

Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva:

- Diseñar una interfaz que sea fácil de usar y accesible desde múltiples dispositivos, permitiendo a los usuarios personalizar su experiencia de acuerdo con sus necesidades específicas y preferencias.

# Alcance

El sistema integral de gestión para el consultorio odontológico abarcará la digitalización y optimización de todos los procesos críticos del consultorio, desde la gestión de la información de pacientes hasta la administración de citas y el seguimiento de tratamientos. Diseñado con un enfoque centrado en el usuario y bajo la metodología Scrum, el sistema proporcionará una plataforma segura y fácil de usar para los diferentes perfiles involucrados: pacientes, dentistas y recepcionistas.

Cobertura Funcional

Gestión de Perfiles y Autenticación:

- Pacientes: Registro y autenticación segura, con opciones de actualización de perfil, incluyendo información médica como alergias y enfermedades crónicas.

- Dentistas: Acceso a un panel de control con herramientas para gestionar la información de pacientes, historial médico, y generación de recetas electrónicas.

- Recepcionistas: Panel de control para gestionar citas, administrar perfiles de pacientes y dentistas, y coordinar las operaciones diarias del consultorio.

Automatización y Gestión de Citas:

- Pacientes: Posibilidad de agendar, modificar y cancelar citas a través de una interfaz intuitiva, seleccionando fecha, hora, servicio y método de pago.

- Dentistas y Recepcionistas: Visualización y gestión de la agenda diaria, con detalles de cada cita y paciente, incluyendo opciones para reprogramar o cancelar citas según sea necesario.

Manejo y Seguimiento de Información Médica:

- Pacientes: Acceso al historial médico personal y a las recetas emitidas, con la capacidad de descargar o imprimir estas últimas.

- Dentistas: Módulo integral para revisar y actualizar en tiempo real el historial médico del paciente, notas clínicas, y recetas durante las consultas.

- Recepcionistas: Capacidad para visualizar la información esencial de los pacientes, facilitando la coordinación entre el paciente y el dentista.

Seguridad y Control de Acceso:

- Autenticación Multi-Nivel: Implementación de diferentes roles de usuario (pacientes, dentistas, recepcionistas), asegurando que cada usuario solo acceda a la información y funcionalidades pertinentes a su rol.

- Protección de Datos: Mecanismos robustos para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información sensible, cumpliendo con las normativas vigentes de protección de datos.

Interfaz de Usuario y Experiencia:

- Diseño Intuitivo y Responsivo: Una interfaz de usuario amigable y accesible desde múltiples dispositivos y navegadores, facilitando la interacción y navegación por parte de todos los usuarios.

- Personalización: Los usuarios podrán personalizar sus perfiles y ajustar configuraciones de acuerdo a sus preferencias personales y necesidades específicas.

Escalabilidad y Disponibilidad:

- Alta Disponibilidad: El sistema estará diseñado para ser altamente disponible y escalable, permitiendo su crecimiento y adaptación a medida que el consultorio se expanda o cambien sus necesidades.

- Compatibilidad Multi-Dispositivo: El sistema será compatible con diferentes dispositivos y navegadores, asegurando un acceso continuo y eficiente.

Límites del Proyecto

El sistema se centrará exclusivamente en los aspectos operativos del consultorio odontológico, sin incluir módulos de contabilidad, gestión de inventario o recursos humanos, los cuales podrían ser integrados en fases futuras dependiendo de las necesidades del consultorio y la viabilidad técnica.

# Propuesta de solución

El sistema integral de gestión propuesto se basa en un análisis exhaustivo que identificó las principales necesidades del consultorio odontológico, centradas en la eficiencia, seguridad y usabilidad. Esta solución digital permitirá automatizar procesos clave, optimizar la gestión de información médica y facilitar la administración de citas, todo bajo un enfoque de diseño centrado en el usuario.

Se empleará la metodología Scrum para asegurar un desarrollo ágil y colaborativo, con entregas parciales en cada sprint. Esto permitirá ajustes continuos basados en la retroalimentación y garantizará la alineación del sistema con las necesidades del consultorio.

Módulos del Sistema

Registro y Autenticación:

- Descripción: Módulo seguro de acceso y gestión de perfiles, con diferentes niveles de usuario (pacientes, dentistas, recepcionistas) para garantizar que cada rol acceda solo a la información relevante.

- Beneficio: Protección de datos personales y cumplimiento con normativas de seguridad.

Gestión de Citas:

- Descripción: Herramienta para agendar, modificar y cancelar citas, con integración de calendario y notificaciones.

- Beneficio: Mejora en la coordinación y disponibilidad de citas, reduciendo errores y tiempos de espera.

Manejo de Información Médica:

- Descripción: Sistema para gestionar y actualizar en tiempo real los historiales médicos, notas clínicas y recetas electrónicas.

- Beneficio: Acceso rápido y seguro a la información del paciente, mejorando la calidad de la atención.

Interfaz de Usuario:

- Descripción: Diseño responsivo e intuitivo, accesible desde cualquier dispositivo, con opciones de personalización para cada usuario.

- Beneficio: Facilita la adopción y uso del sistema por parte de todos los usuarios, mejorando la experiencia general.

Escalabilidad y Disponibilidad:

- Descripción: Arquitectura diseñada para ser escalable y de alta disponibilidad, asegurando el crecimiento y adaptación a futuras necesidades del consultorio.

- Beneficio: Garantiza la continuidad del servicio y la posibilidad de expansión según las necesidades del consultorio.

# Fundamentación de esfuerzo y timing

El desarrollo del sistema de gestión para el consultorio odontológico es un proyecto que requiere un esfuerzo significativo debido a la complejidad, el proyecto se dividió en 4 fases para tener una buena estructura de lo que se llevara a cabo a lo largo de estos meses.

A continuación, se detalla el esfuerzo requerido para cada fase, junto con el tiempo estimado de ejecución.

Planificación (3 semanas):

Actividades Principales:

- Análisis del proyecto: Identificación y comprensión de los requisitos del consultorio odontológico.

- Clasificación de requisitos: Organización y priorización de los requisitos identificados en categorías funcionales y no funcionales.

- Mapa de navegación: Creación de un esquema que visualiza la estructura del sitio y la relación entre sus diferentes secciones.

- Product Backlog: Compilación de un listado detallado de todas las funcionalidades a desarrollar, priorizadas por valor y complejidad.

- Cronograma: Establecimiento del cronograma de actividades, distribuyendo el tiempo y los recursos de manera eficiente.

- Wireframes: Diseño preliminar de las interfaces para definir la disposición de los elementos en cada página.

Esfuerzo y Timing:

- Esfuerzo: Esta fase implica un trabajo colaborativo entre el equipo de desarrollo, el equipo de diseño y los stakeholders. Es esencial para establecer una base sólida para el proyecto y evitar retrabajos durante las siguientes fases.

- Tiempo: Se estima un total de 4 semanas, lo que incluye reuniones regulares para revisar y ajustar los entregables de planificación.

Desarrollo (4-5 semanas):

Actividades Principales:

- Diseño y Desarrollo de la Página de Presentación: Incluye la creación de la página principal, barra de navegación, y secciones como "Nosotros", "Servicios", y "Contacto".

- Diseño de Formularios y Vistas de Usuarios: Desarrollo de secciones críticas como el formulario de registro, inicio de sesión, y las vistas específicas para pacientes, dentistas, y recepcionistas.

- Diseño de Backend: Incluye el diseño de la base de datos, la creación de la API, y la conexión entre el frontend y el backend.

- Conexión de Frontend y Backend: Integración de las interfaces de usuario con la lógica del servidor y la base de datos.

Esfuerzo y Timing:

- Esfuerzo: Esta fase es la más intensiva, ya que implica tanto el desarrollo frontend como backend. El trabajo requiere coordinación constante entre el equipo para asegurar que las funcionalidades se implementen correctamente.

- Tiempo: Se estima una duración de 4 a 5 semanas, con revisiones semanales para asegurar el progreso continuo y la calidad del código.

Pruebas (1-2 semanas):

Actividades Principales:

- Verificación de Autenticación y Seguridad: Pruebas para asegurar que el sistema de autenticación es seguro y que los datos sensibles están protegidos.

- Verificación de Escalabilidad: Pruebas de carga y rendimiento para garantizar que el sistema puede manejar un crecimiento en el número de usuarios.

- Verificación de Funcionalidad: Pruebas exhaustivas de cada módulo para asegurar que todas las funcionalidades funcionan según lo previsto.

Esfuerzo y Timing:

- Esfuerzo: Las pruebas requieren la colaboración estrecha entre todo el equipo. Es crucial detectar y corregir cualquier error antes del despliegue.

- Tiempo: Se estima un período de 1 a 2 semanas, dependiendo del número y la complejidad de los módulos a probar.

Implementación y Despliegue (2 semanas):

Actividades Principales:

- Subida del Sitio Web a un Dominio: Configuración y despliegue del sitio en un servidor de producción.

- Verificación Final y Cierre del Proyecto: Asegurar que todo funciona correctamente en el entorno de producción y realizar cualquier ajuste necesario.

Esfuerzo y Timing:

- Esfuerzo: Esta fase final requiere menos tiempo, pero es crítica para asegurar que el sistema esté listo para su uso por parte del cliente.

- Tiempo: Se estima un total de 2 semanas para la implementación y el despliegue, incluyendo una fase de monitoreo post-despliegue.

El proyecto está estructurado en fases bien definidas, cada una con su propio conjunto de actividades críticas. El esfuerzo y el tiempo asignados a cada fase son proporcionales a la complejidad y la importancia de las tareas involucradas.

# Mapa de sitio

Este mapa de sitio proporciona una visión clara de cómo está organizado el sistema de gestión del consultorio, mostrando las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario y cómo interactúan dentro del sistema.

# Cronograma de actividades

https://correobuap-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/scarlett_xochicalef_alumno_buap_mx/Eahf_o57_LBJgO8d_Fvf8SEBkIO-cujGayw-IK9KElnZkw?e=0bfGIi

# Product Backlog

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19crtCaZ3XM0w3CaL0Zrm8FvOC94z7Ua8/edit?usp=sharing&ouid=109265566644206595545&rtpof=true&sd=true