Análisis previo de requerimientos

La disposición de espacios físicos para la asignación de cursos está limitada, los tipos de cursos a impartir ya sea por requisitos como número de butacas, fuentes de alimentación eléctrica, computadoras y demás.

Las áreas existentes y el número de cursos por impartir en un periodo por cada área.

Pensando que los docentes van a ser suficientes para los cursos.

Matriz de requerimientos

|  | Requisitos del Proyecto | Fuente | Prioridad | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fechas Inicio y Fin de cursos | Cliente | Low | Funcional |
| 2 | El landing page deberá tener las opciones de registro y acceso (login) | Diseñador | Medium | Funcional |
| 3 | Los administradores podrán consultar y editar los datos de alumnos y docentes, deberán tener la opción de creación de periodos académicos, deberán tener la opción de registrar materias, podrán asignar aulas, podrán generar reportes de uso | Diseñador | Medium | Funcional |
| 4 | Diseño de página por áreas para administrador | Diseñador | Medium | Funcional |
| 5 | Diseño horario para estudiantes | Diseñador | Medium | Funcional |
| 6 | Diseño de horarios y creación de solicitudes en Docentes | Diseñador | Medium | Funcional |
| 7 | Creación de cursos para el administrador. | Desarrollador | High | Funcional |
| 8 | Asignación de curso a docente, hora y aula. | Desarrollador | High | Funcional |
| 9 | Registro de estudiantes a curso en horario, docente y aula. | Desarrollador | High | Funcional |
| 10 | La interfaz gráfica deberá cambiar según el rol identificado | Cliente | Medium | Funcional |
| 11 | La aplicación debe permitir el registro de nuevos usuarios (administradores, docentes y alumnos) mediante un formulario adaptado a cada uno donde ingresemos la información necesaria. | Cliente | Medium | Funcional |
| 12 | Los estudiantes podrán hacer consultas de sus horarios, consultar su carga de materias y aulas asignadas, pero no deberán tener la opción de solicitud de cambio | Cliente | Medium | Funcional |
| 13 | El sistema deberá proporcionar al docente la posibilidad de consultar el estado de su solicitud de cambio, tener la opción de solicitud de cambio, hacer consultas de sus horarios | Cliente | Medium | Funcional |
| 14 | Información de cantidad mínima para un curso y máxima. | Cliente | Medium | No Funcional |
| 15 | Información del espacio físico, Aulas. | Cliente | Low | No funcional |
| 16 | Categorías de espacios físicos. | Cliente | Low | No funcional |
| 17 | Información de cantidad de docentes y áreas. | Cliente | Low | No funcional |
| 18 | Sitio responsivo, el sitio debe poder adaptarse a cualquier pantalla, desde un celular hasta una computadora | Desarrollador | High | No funcional |
| 19 | La aplicación garantizara la seguridad e integridad de la información | Desarrollador | High | No funcional |
| 20 | El sistema asegura la privacidad de datos sensibles tanto de administradores, docentes y alumnos | Desarrollador | High | No funcional |

Objetivos

General

Desarrollar una aplicación web de carácter institucional que permita la gestión de los horarios de la comunidad escolar y de la asignación de aulas para lograr una planificación y evitar los conflictos de aulas en horas de clase.

Objetivos Específicos

Desarrollar módulos de registro para alumnos

Desarrollar un portal de consulta de información y horarios del alumnado

Diseñar un módulo de reportes del uso de las aulas y recursos dentro de las mismas

Implementar el manejo de roles de usuario para garantizar la autenticación y autorización del sistema.

Garantizar la usabilidad de la aplicación web, es decir que sea adaptable a cualquier dispositivo en el que el usuario desee consultar sus datos.

Información general de la aplicación

EduPlan es una aplicación web para centros educativos que automatiza y organiza la planificación académica, incluyendo la creación de horarios y la asignación de tareas.

La aplicación permite a los usuarios gestionar de una mejor forma la información sobre periodos académicos, asignaturas, grupos, aulas y horarios.

Evitar conflictos, como:

- Conflictos con la asignación de aulas.

- Confusión con la programación de los docentes.

Favorecer:

- Simplificar el acceso al horario:

- Los docentes pueden ver sus grupos y solicitar cambios.

- Los alumnos pueden ver sus inscripciones, horarios y aulas.

- Gestionar las solicitudes de cambio de horario, que son revisadas y aprobadas por el administrador.

Generar informes académicos sobre los siguientes temas:

- Utilización y asignación de aulas.

- Carga de trabajo de los docentes.

El sistema abre una página de inicio informativa donde los usuarios pueden conocer las principales funciones del sistema y registrarse o iniciar sesión. Tras la autenticación, los usuarios acceden a un panel personalizado según su rol (administrador, profesor o alumno). Diseñado con capacidad de respuesta, seguridad y facilidad, EduPlan integra control de acceso basado en roles, validación de formularios, además de contar con una estructura que facilita el crecimiento y la implementación en entornos de producción.

- Propuesta de solución

Para este proyecto decidimos utilizar la metodología Kanban por su flexibilidad y sencilles a la hora de trabajar y organizar el proyecto, también nos ayuda bastante gracias a su forma de gestionar nuestras prioridades definidas en la matriz de requerimientos.

Como canal de comunicación decidimos usar un grupo de WhatsApp para ponernos de acuerdo y mandar actualizaciones de los documentos y cambios a los mismos, y para una mayor organización, utilizamos GitHub para guardar cualquier cambio y tener un mejor manejo de versiones.

Definir roles

| Rol | Enfoque Principal |
| --- | --- |
| Líder / Gestor | Metodología y Gestión |
| Frontend | Interfaz y UX |
| Backend | Lógica y Seguridad |
| DBA(Database & Infrastructure Admin) | Datos y Estructura |
| QA / Doc | Calidad y Evidencia |

Propuesta de la arquitectura del proyecto

Para el desarrollo y despliegue de la aplicación, se han seleccionado herramientas que permiten un flujo de trabajo ágil y seguro:

Frontend: Utilización de HTML5 y SCSS para un desarrollo ágil de interfaces modernas y totalmente responsivas (mobile-first).

Backend: Implementación de una API REST utilizando Python

Base de Datos: MySQL para el almacenamiento relacional de toda la información académica.

Diagrama de componentes

El sistema se organiza en componentes modulares que interactúan a través de servicios:

Componente de Seguridad: Gestiona el registro, login y la emisión de tokens JWT.

Componente de Catálogos: Administra la información base de períodos, materias, grupos y aulas.

Componente de Planificación: El motor central encargado de la creación de horarios y la validación automática de conflictos de aula o docente.

Componente de Solicitudes y Notificaciones: Gestiona los cambios de horario propuestos por docentes y las notificaciones a estudiantes.

Propuesta de costos para vender la app

. Estimación de Tamaño (KLOC)

Basado en los módulos definidos (Autenticación, Catálogos, Motor de Horarios, Reportes y Mobile-first UX), se estima un tamaño de software de:

Tamaño estimado: 5,000 líneas de código fuente (5 KLOC).

2. Parámetros del Modelo (Modo Orgánico)

Para proyectos de este tipo, los coeficientes constantes son:

a=2.4

b=1.05

c=2.5

d=0.38

3. Cálculos de Esfuerzo, Tiempo y Personal

Utilizando las fórmulas estándar de COCOMO, obtenemos los siguientes resultados técnicos:

| Métrica | Fórmula | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo (E) | 2.4⋅51.05 | 13.01 Personas-Mes |
| Tiempo (T) | 2.5⋅13.010.38 | 6.63 Meses |
| Personal (S) | 13.016.63 | 1.96 Personas (mínimo) |

Análisis del resultado: Aunque el modelo sugiere que 2 personas podrían realizar el proyecto en 6.6 meses, el equipo de 5 personas permite reducir riesgos, asegurar la calidad de las validaciones de horarios y cumplir con los entregables de documentación (Manual, Video, Modelo ER) en un tiempo óptimo.

4. Propuesta de Costos (Venta de la App)

Para convertir el esfuerzo técnico en una propuesta comercial, aplicamos la siguiente estructura de costos (valores proyectados en moneda local, ej. MXN):

A. Costos Directos (Mano de Obra)

Se considera el esfuerzo total de 13 meses-persona con un salario promedio mensual para los perfiles de desarrollo.

Esfuerzo total: 13.01 meses-persona.

Costo de Nómina Estimado: 13.01∗$15,000 = $195,150.00

B. Costos Indirectos y Herramientas

Hosting y Dominios (Render/Vercel/MySQL): $5,000.00.

Licencias y Servicios Cloud: $3,000.00.

C. Precio de Venta Final

Para obtener el precio de venta, sumamos los costos y aplicamos un margen de utilidad y reserva para contingencias.

Costo Total de Producción: $203,150.00

Margen de Utilidad (30%): $60,945.00

Impuestos y Gastos Administrativos: $20,000.00

PRECIO DE VENTA SUGERIDO: $284,095.00

5. Resumen para la Línea Base

Esfuerzo: 13.01 meses-persona.

Duración del Proyecto: 6.6 meses (ajustable a 4-5 meses con el equipo de 5 personas).

Estrategia de Venta: Se propone un pago inicial del 50% para arranque y el resto contra entrega de los hitos finales (Manuales y Despliegue).

Mantenimiento: Póliza anual opcional del 15% del valor total para actualizaciones y soporte técnico.

Mapa de sitio

Cronograma de actividades

| Fase | Actividad Principal | Responsable(s) | Duración | Hito / Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planificación | Definición de requerimientos y diseño del Modelo ER. | Líder, DBA | Semanas 1-2 | Documento de Línea Base y Diagrama ER. |
| 2. Entorno y Base | Configuración de repositorios (GitHub) y despliegue inicial en Render/Vercel. | Líder, Backend | Semanas 3-4 | Infraestructura técnica lista. |
| 3. Seguridad | Implementación de Registro, Login y Roles (Admin, Docente, Estudiante) . | Backend, Frontend | Semanas 5-6 | Módulo de autenticación funcional. |
| 4. Catálogos | Desarrollo de CRUDs para Períodos, Materias, Grupos y Aulas . | Frontend, DBA | Semanas 7-9 | Gestión administrativa completa. |
| 5. Núcleo (Horarios) | Creación de horarios con validación de choques (aula y docente) . | Backend, QA | Semanas 10-13 | Motor de reglas de negocio operando. |
| 6. Interfaz Horarios | Implementación de la vista de calendario semanal responsiva. | Frontend | Semanas 12-14 | Visualización de horarios por rol. |
| 7. Gestión de Cambios | Módulo de solicitudes de cambio y sistema de notificaciones . | Backend, Frontend | Semanas 15-16 | Flujo de solicitudes funcional. |
| 8. Analítica | Generación de reportes de ocupación de aulas y carga académica . | Backend, DBA | Semanas 17-18 | Dashboard de reportes operativos. |
| 9. Cierre y Calidad | Pruebas de responsividad, Manual de Usuario y video demostrativo . | QA, Equipo completo | Semanas 19-20 | Entrega final y URLs de producción. |